Point & Click Engine

Roadmap e prossime attività verso prodotto open-source

Piano operativo per trasformare Creator Alpha in un tool locale, documentato e contribuibile

Versione di pianificazione - 29 giugno 2026
Baseline analizzata: prj.zip allegato, workflow ImgGenSDXLTurbo.json e image_krea2_turbo_t2i.json.

Nota di metodo: il progetto e stato ispezionato staticamente. Non ho eseguito la suite pnpm check nel container, quindi le stime operative vanno confermate dopo una build locale pulita.

# 1. Obiettivo prodotto

L obiettivo finale e rilasciare un prodotto open-source che permetta a un technical creator di clonare il repo, avviare editor/player, aprire il sample, creare una piccola scena, generare asset locali in modo reviewable, assegnarli e validare il progetto senza servizi a pagamento.

Il valore distintivo: engine punta-e-clicca Git-friendly con AI asset workflows locali e provenance verificabile.

La promessa Creator Alpha: non tutto e automatizzato, ma il loop editor -> AI guide -> asset import -> preview -> validation e completo e comprensibile.

La promessa open-source: installazione ripetibile, contributi guidati, sample pulito, docs chiare, CI senza provider esterni.

# 2. Roadmap proposta

| Milestone | Focus | Uscita attesa |
| --- | --- | --- |
| M0 - Baseline e pulizia repo | Rendere il repo pubblicabile oggi: build/check, docs, sample/starter puliti, issue templates. | Repo pronto a ricevere contributor tecnici senza contesto privato. |
| M1 - Workflow Engine Core | Registry, recipe schema, ComfyUI client refactor, job state, provenance. | T2I template-driven robusto e rigenerabile. |
| M2 - Style Bible e Prompt Planner | Stile progetto, prompt compiler, LLM JSON vincolato, preset hardware. | Asset coerenti e prompt non monolitici. |
| M3 - Reference, Mask, Img2Img e Inpaint | Upload reference/mask, guide viewport, workflow img2img/inpaint, output parser multi-image. | Creazione guidata di asset coerenti da layout/scena. |
| M4 - Asset Studio 2.5D e Character Gym | Layer/depth/parallax, chroma/alpha pipeline, handoff spritesheet, animation references. | Assets usabili nel gioco, non solo immagini isolate. |
| M5 - Creator Alpha Open Source Release | Release notes, screenshot/GIF, package Windows, docs complete, known limitations. | Tag pubblico creator-alpha. |
| M6 - Community e plugin path | Contrib guide estesa, plugin workflow, modello issue triage, examples. | Progetto sostenibile per contributor esterni. |

# 3. Piano sprint suggerito

| Sprint | Obiettivi | Attività principali |
| --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Pulizia e baseline | Eseguire pnpm check locale; rimuovere artefatti generated/log; aggiornare README/roadmap; creare issue labels. |
| Sprint 1 | Schema e registry | Aggiungere StyleBible/WorkflowTemplate/AssetGenerationRecipe; test schema; docs project-format. |
| Sprint 2 | ComfyUI client v2 | Separare client/patcher/job store; supportare output node esplicito; test mock API. |
| Sprint 3 | T2I 16:9 production path | Template SDXL draft/preview; preset RTX 3070; metadata asset; UI recipe preview. |
| Sprint 4 | Reference/mask upload | Upload /upload/image e /upload/mask; patch LoadImage/LoadMask; guide-to-mask da viewport. |
| Sprint 5 | Inpaint/img2img UX | Workflow family inpaint; mask editor polish; assign output as layer/background/prop. |
| Sprint 6 | Prompt planner locale | Structured JSON output; mock/local provider; style bible inheritance; prompt compiler snapshots. |
| Sprint 7 | Character and prop consistency | Character reference targets; IPAdapter/LoRA descriptors; prop alpha/chroma presets; lineage. |
| Sprint 8 | Release hardening | Docs, screenshots, release checklist, packaged editor, security pass, known limitations. |

# 4. Backlog epiche e attività

| Epic | Attività prioritarie | Esito verificabile |
| --- | --- | --- |
| E1 - Data model | Asset provenance; recipe document; workflow descriptor; style bible; migrations/backups. | Validazione CLI completa e sample/starter aggiornati. |
| E2 - ComfyUI orchestration | Client REST, upload inputs, queue/progress, timeout, retry, output parser, system_stats. | Test mock coprono successo/fallimento/timeout/multi-output. |
| E3 - Prompting | Prompt compiler, negative prompt merge, LLM structured output, preset editor, consistency warnings. | Prompt generati diffabili e riproducibili. |
| E4 - Editor UX | Recipe preview, workflow picker, hardware preset, mask/guide editor, status card, provenance viewer. | Utente non modifica JSON per generare/assegnare. |
| E5 - Asset processing | Chroma, crop, mask export, alpha check, thumbnail, collision/interaction hints. | Asset pronti per runtime e Character Gym. |
| E6 - Character Gym | Spritesheet target handoff, frame/grid suggestions, preview polish, actor assignment. | NPC/player modificabile, validabile e giocabile. |
| E7 - 2.5D rendering | Layer depth/parallax, foreground occlusion, generated depth guides, micro-animation hooks. | Scene piu vive senza dipendere da I2V. |
| E8 - OSS readiness | Issue templates, labels, CONTRIBUTING, SECURITY, docs, release notes, license matrix. | Repo pubblicabile e contribuibile. |

# 5. Prossime 20 attività concrete

Creare branch planning/workflow-engine e aprire tracking issue "Workflow Engine v1".

Eseguire pnpm check su checkout pulito e salvare esito in docs/release-checklist.md.

Rimuovere o confermare esclusione di .vite/out/node_modules/log/workflow sperimentali dal pacchetto release.

Definire AssetGenerationRecipeSchema e test TypeBox/Ajv.

Estendere AssetDocument con metadata opzionale e test backward compatibility.

Aggiungere WorkflowTemplateDescriptor con binding espliciti nodeId.inputKey.

Spostare patchCustomWorkflow in modulo testabile workflow-patcher.ts.

Creare fixtures workflow: sdxl_t2i_16x9, krea2_t2i, img2img_loadimage, inpaint_masked.

Aggiungere Comfy upload client per image/mask con mock fetch tests.

Sostituire findImageReference generico con output selector per SaveImage previsto.

Aggiungere job store nel main process con status e ultimi errori.

Aggiornare UI ComfyUI panel con workflow family, hardware preset e recipe preview.

Cambiare preset default room_background_hd da 1536x864 a opzioni draft/preview 8GB-friendly.

Generare e salvare mask asset da generation guides in Asset Studio.

Implementare scene_inpaint_masked come primo workflow reference/mask.

Implementare prop_isolated_chroma con postprocess Chroma Key guidato.

Introdurre StyleBible nel manifest o documento dedicato e UI minima di editing.

Aggiungere prompt compiler e snapshot tests per scene/prop/character.

Aggiornare docs/ai-prompt-pack-guide.md, docs/project-format.md e docs/troubleshooting.md.

Preparare release issue creator-alpha con checklist, rischi e criteri di uscita.

# 6. Proposta di aggiornamento roadmap.md

Questo blocco puo sostituire o integrare la roadmap esistente mantenendo la struttura Creator Alpha ma rendendo esplicita la roadmap AI/workflow.

## Milestone 3 - AI Workflow Engine

Turn AI support into a bounded local workflow engine, not a prompt-only panel.

- Workflow registry for approved ComfyUI API templates.
- Asset generation recipes with prompt, seed, model, workflow, references, masks and output mode.
- Style Bible inherited by background, prop, character and animation targets.
- RTX 3070 8GB draft/preview presets for 16:9 backgrounds and isolated props.
- ComfyUI input upload for reference images and masks.
- Image-to-image and inpaint workflows for layout-preserving scene work.
- Provenance stored on generated assets and visible in Asset Studio.

Done when a creator can generate a prompt pack, approve a recipe, generate/import a local asset,
assign it to a scene entity, inspect provenance, validate and preview without editing JSON by hand.

# 7. GitHub setup consigliato

| Elemento | Valori consigliati | Note |
| --- | --- | --- |
| Labels | area:editor, area:runtime, area:ai, area:comfyui, area:docs, area:contracts, good first issue, help wanted, blocked:provider, perf:gpu | Aiuta a separare engine, AI e docs. |
| Issue templates | Bug report, Feature proposal, Workflow template contribution, Model compatibility report, Documentation fix. | Utile per contributor ComfyUI. |
| PR checklist | pnpm check, docs aggiornate, no generated assets/logs, provider calls mocked, license check. | Allineata a CONTRIBUTING.md. |
| Discussions | Showcase, workflow recipes, model compatibility, support. | Riduce issue di supporto. |
| Release assets | Source, Windows package, screenshot/GIF, sample project, known limitations. | No model weights nel release artifact. |

# 8. Criteri di release Creator Alpha

Installazione: pnpm install --frozen-lockfile e pnpm check completano su macchina pulita.

Editor: crea progetto vuoto, starter, apre sample, salva modifiche, preview interno/browser funzionano.

AI locale: mock prompt pack sempre disponibile; LM Studio documentato; ComfyUI T2I template-driven importa almeno un asset.

Workflow avanzati: img2img/inpaint possono essere marcati experimental, ma non devono rompere il percorso base.

Sample: include almeno una scena con prompt pack e asset provenance dimostrativa, senza asset temporanei o modelli inclusi.

Docs: README, architecture, project-format, AI guide, Character Gym, troubleshooting, roadmap e release checklist allineati.

Security: provider locali solo localhost; nessuna chiave salvata in project JSON; path traversal bloccato.

Licenze: engine Apache-2.0, dipendenze e workflow documentati, pesi modello non redistribuiti salvo licenza verificata.

# 9. Rischi di roadmap

| Rischio | Segnale precoce | Azione |
| --- | --- | --- |
| Scope creep AI/video | La milestone si blocca su I2V o modelli grandi. | Rendere I2V experimental e puntare prima su parallax/layer/FX. |
| Workflow instabili | Ogni export ComfyUI richiede fix manuale. | Descriptor obbligatori e fixtures; no workflow non dichiarati nel release path. |
| Contributor confusi | Issue chiedono come installare modelli o dove mettere workflow. | Docs con matrix hardware/modelli e template contribution guide. |
| Performance bassa su 8GB | Timeout oltre 7 minuti per asset base. | Preset draft/preview 16:9, SDXL base, queue async, warning VRAM. |
| Licenza modelli/asset | Workflow suggerisce modelli non redistribuibili. | License matrix e policy "download esterno, non bundle". |
| Editor troppo tecnico | Utente deve editare JSON o node IDs. | UI recipe preview e workflow picker con descrizioni chiare. |

# 10. Decisioni da prendere subito

| Decisione | Opzione consigliata | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Formato documenti AI | Recipe + WorkflowTemplate + StyleBible separati. | Separazione pulita tra stile, richiesta e workflow esecutivo. |
| Modello default | SDXL Turbo/Lightning come path stabile 8GB. | Performance e maturita; Krea/FLUX come template opzionali. |
| Video | Non blocking; prima 2.5D con layer/depth. | Riduce rischio e mantiene prodotto giocabile. |
| Provider LLM | Mock + LM Studio structured JSON; OpenAI opzionale. | Open-source local-first e testabile in CI. |
| Pesi modello | Mai committare; solo documentare path e licenze. | Riduce rischio legale e peso repo. |
| Target release | Creator Alpha con T2I robusto + img2img/inpaint experimental. | Buon equilibrio fra valore e tempo. |

# 11. Modifiche documentali consigliate nel repo

| Documento | Modifica |
| --- | --- |
| README.md | Aggiungere sezione "AI Workflow Engine" con differenza prompt pack / recipe / workflow template. |
| docs/roadmap.md | Sostituire Milestone 3 con AI Workflow Engine e spostare I2V in Later/Experimental. |
| docs/ai-prompt-pack-guide.md | Documentare recipe, workflow registry, upload reference/mask, hardware presets e provenance. |
| docs/project-format.md | Documentare nuovi documenti workflows/style/recipes e campi asset metadata. |
| docs/troubleshooting.md | Aggiungere sezioni: OOM 8GB, workflow binding mismatch, LoadImage not patched, alpha mismatch, non-localhost warning. |
| CONTRIBUTING.md | Aggiungere guida per contribuire un workflow template e requisiti di test/mock. |
| SECURITY.md | Esplicitare warning baseUrl remoto ComfyUI/LLM e gestione provider secrets. |

# Riferimenti esterni verificati

Questi riferimenti servono solo come baseline tecnica aggiornata per la pianificazione; il prodotto open-source non deve includere pesi modello o asset con licenza non verificata.

ComfyUI Server API routes: https://docs.comfy.org/development/comfyui-server/comms_routes - Endpoint /prompt, /history/{prompt_id}, /upload/image, /upload/mask, /view, /object_info.

ComfyUI Server Overview: https://docs.comfy.org/development/comfyui-server/comms_overview - ComfyUI puo essere chiamato programmaticamente via REST/WebSocket per workflow, upload e download.

FLUX.2 [klein] 4B - ComfyUI guide: https://docs.comfy.org/tutorials/flux/flux-2-klein - T2I e image editing in ComfyUI.

FLUX.2 [klein] 4B - model card: https://huggingface.co/black-forest-labs/FLUX.2-klein-4B - Modello 4B con T2I, image editing e multi-reference; Apache 2.0.

SDXL-Turbo model card: https://huggingface.co/stabilityai/sdxl-turbo - Modello distilled SDXL per generazione rapida a pochi step.

Krea 2 Open Source in ComfyUI: https://blog.comfy.org/p/krea-2-open-source-models-are-now - RAW per training/LoRA, Turbo per inferenza rapida.

ControlNet official repository: https://github.com/lllyasviel/ControlNet - Condizionamento spaziale per edge/depth/pose/segmentazione.

IP-Adapter official repository: https://github.com/tencent-ailab/IP-Adapter - Image prompt adapter leggero per usare immagini reference.

LTX Video I2V guide: https://docs.ltx.video/open-source-model/usage-guides/image-to-video - Workflow image-to-video con modelli LTX.

FramePack official repository: https://github.com/lllyasviel/FramePack - Architettura video progressiva con contesto compresso.